杭州市富阳区春江中心小学

地震应急疏散演练方案

二零一七年五月

- 演练主题

师生地震避险和紧急疏散。

- 演练的目的意义

通过本次演练提升学校地震应急避险及疏散演练的组织和管理水平，强化师生安全意识和地震应急避险及疏散能力，培养学生终身受益的地震应急行为习惯。

- 演练科目

本次演练共两个科目：1.地震避险；2.震后疏散。

- 演练场景设置

本次演练设定为上课时间发生有感地震，相继进行师生地震避险和紧急疏散演练。

- 演练时间和地点

  - 时间安排：2017年5月12日上午7:35-8:30.

  - 地点安排：校内。师生在教室或办公室内进行地震避险，然后疏散至操场进行集结。

- 参与演练人员

全体师生。

- 演练组织机构及职责分工

（一）应急疏散演练指挥部

总指挥：庄道群

副总指挥（现场总指挥）：陈建峰

成员：王  群、盛小华、鲍炳法、包炜滨、朱群芳、朱明亚、朱校兴

职责：1.全面负责应急疏散演练工作；2.执行上级有关指示和命令，领导小组成员按其分管或负责部门的职能、职责各负其责；3.合理划定学校及周边应急疏散场地(避险场所)、疏散通道；明确应急疏散信号方式；教育学生熟悉和掌握应急疏散的流程和纪律。

（二）应急疏散演练工作小组

1.组织协调组

组长：陈建峰

成员： 包炜滨、朱群芳、朱明亚、朱校兴

职责：1.负责演练方案的制定；2.做好演练过程的协调指挥；3.做好校内信息的上传下达，负责对外与上级主管部门及社区相关部门的联系沟通等；4.负责科学编制学校应急疏散路线图、班级应急疏散路线方案等。张贴疏散路线图和疏散标识；5．组织开展疏散演练质量自评工作；6．负责演练的考评和总结工作。

2.宣传报道组

组长：盛小华

成员：朱群芳、嵇薇薇、董建新

职责：1.负责安排演练前的宣传教育和知识培训（嵇薇薇）；2. 及时记录演练实况，拍照、供事后回放分析备案；撰写报道。（盛、朱、董）

3.集结地队伍整顿组

组  长：董海霞

组  员： 胡洪春、楼春（一、二年级）；杨加其、史凌飞（三、四年级）；徐峰、戴伟（五、六年级）

职  责：做好各班“安全地带”的划分工作及学生到场后的指挥，组织各班学生安全到达各自的位置，并对最快的班级所用时间进行记录。董海霞老师负责演练总时间记录（疏散总时间告知现场总指挥）。

安全集中地点：水泥球场（一、二年级），三年级做操区块（三、四年级），五年级做操区块（五、六年级）

4.疏散引导组

组长：王  群

成员：朱明亚（教学楼③）、董敏枫（教学楼②）、王  丹（教学楼①）、各年级组长

安全岗人员（见下表）：

学生疏散时楼梯口安全负责人：

教学楼①

| 楼梯口位置 | 东 面 | 西 面 |
| --- | --- | --- |
| 四层楼梯口 | 孙利琴 | 倪艳芬 |
| 三层楼梯口 | 骆晓英 | 陈 盈 |
| 二层楼梯口 | 章丽萍 | 徐彩萍 |

教学楼②

| 楼梯口位置 | 东 面 | 西 面 |
| --- | --- | --- |
| 四层楼梯口 | 戴均亚 | 陈萍儿 |
| 三层楼梯口 | 王晓燕 | 郑亚琴 |
| 二层楼梯口 | 俞明霞 | 孙益琴 |

教学楼③

| 楼梯口位置 | 东 面 | 西 面 |
| --- | --- | --- |
| 四层楼梯口 | 董晓华 | 孙小青 |
| 三层楼梯口 | 徐 丹 | 王昭美 |
| 二层楼梯口 | 朱晓香 | 黄云波 |

临时顶替班主任安排：一（3）班：孙芳青；一（4）班：赵益红；三（2）班：陈雪林

职责：1.组织、引导师生进行安全有序地疏散；2.及时扶助摔倒及受伤师生；3.及时报告疏散过程中的重大险情；4.疏散完成后协助其他各组工作。

5.抢险救护组

组长：鲍炳法

成员：王云国、章金亚、华良根

职责：1.负责第一时间组织实施校内自救互救，抢救遇险师生，视情况抢救重要财产、档案等；2.如发生意外事故，负责将受伤师生运送到指定安全区域，并拨打120联系急救中心；3.检查师生身心状况，在专业医务人员到达之前，进行临时救治和必要的心理疏导。

6.后勤保障组

组长：朱校兴

成员：金国华、学校3位保安

职责： 1.负责治安及警戒工作，维护演练秩序，保障演练安全；2.负责通讯、广播（行政楼与操场2套设备）、救助等演练所需物资器材的准备；3.横幅制作：开展防灾减灾工作  构建平安和谐校园——春江中小地震应急疏散演练活动；4.负责演练信号的准备与演练时的播放（王庆元）。

- 演练准备工作的安排

  - 演练工作组会议：2017年5月8日08:30在三楼会议室召开全体工作组成员会议。

  - 全体演练工作人员（应急救援人员、班主任、安全岗人员）会议：2017年5月8日16:10点在多媒体一召开全体演练工作人员会议。

  - 各班班会安排：2017年5月12日7:25各班班主任组织召开班会，对学生进行演练相关培训，同时强调本次演练注意事项。

  - 准备工作检查：2017年5月12日8:00——8：10进行准备工作检查。

- 应急疏散路线安排

疏散路线安排，见附件。

- 演练的程序及内容

（一）演练准备：2017年5月12日8:00。

1．指挥部、各工作组人员到各自岗位进行各项准备工作的最后检查。2.安全岗人员到达指定安全岗位置，并对所属责任路段进行最后检查，发现疏散通道被堵塞或占用、安全门上锁或堵塞、地面湿滑等情况要及时排除。3.各班主任对本班学生身体情况问询检查，同时再次强调本次演练的要求。4.疏散引导组成员对各安全岗人员到位情况进行检查。5.演练前教师提前打开教室前、后两扇门。

（二）避险演练：2017年5月12日8:10。

1.现场总指挥宣布演练开始（我宣布，春江中小地震应急疏散演练现在开始）；信号员（王庆元）拉响警报声（长鸣2分钟），同时进行现场总指挥人工播报“现在地震来袭，实施紧急避险”（反复）。2.听到信号后，在教室的教师迅速发出指令：“地震来了，大家都不要慌，赶快用手、书包等护头，闭上眼睛，躲到各自的课桌下或课桌旁，尽量蜷曲身体，降低身体重心；最后一排靠内墙的同学面向墙，蹲在墙角处。强震一会儿就会过去，同学们不要害怕，现在一定要保持冷静，听从老师的指挥，不要盲目乱动，老师一直会陪在身边保护你们……”。3.师生力争在10秒内进入避险状态。避险演练时间120秒。

（三）疏散演练：2017年5月12日8点12分15秒（与前面的警报信号相隔15秒）。

1．信号员（王庆元）发出地震波减弱信号（长鸣60秒，停30秒，循环播放），同时现场总指挥发布人工指令“老师们、同学们，现在强震已经过去，请老师和同学们千万不要惊慌，现在请上课老师迅速指挥学生撤离教室、各疏散指挥点老师迅速到位指挥，撤离时一定要远离容易掉落的高大建筑物。”（反复：请迅速撤离，注意安全）。2.在课堂的任课老师立即发出指令：“大家分别从前后门疏散，面向疏散方向成2列纵队集合”。教师在确认无人遗留后最后离开教室。3.老师迅速到达队列前方，带领本班队伍疏散。4）到达集结区域，每班按2路纵队蹲下，班主任及时清点并向年级组长上报本班人员情况，年级组长第一时间报告现场总指挥（用话筒）：报告总指挥，我们一年级应到（）人，实到（）人，受伤（）人，报告完毕，二年级、……六年级。（哪个年级先到齐先报告，“集结地队伍整顿组”的老师把话筒递给年级组长。）

（四）演练总结：

1.现场总指挥总结讲话。（本次演练，由于老师们指挥得力，此次演练同学们做到了不惊慌失措，不争先恐后，有秩序地按逃生路线疏散到安全的地方，仅用时（ ）分钟。整个疏散过程安全、有序，演练取得了预期的效果。在整个演练过程中，学校领导和老师分工明确、责任到人，确保了学生安全撤离。但是在演练过程中，老师也发现……

通过这一演练活动，进一步增强了师生的防震减灾意识和自救互救能力，提高了全体师生应对地震灾害事件的能力。提高了学校师生的安全防范意识和面对地震灾害应急避险、自救自护的应变能力，同时也检验了学校处置突发事件、组织大型疏散活动的能力，为学校积累了应急疏散的经验，更使同学们懂得了自救的知识，感悟到生命的可贵。使全体师生普及了防震减灾知识，增强了防震减灾意识和自救互救的技能，提高了学生应对突发地震灾害事件的综合能力。我们将继续认真抓好学校安全工作，为创建平安和谐校园而努力。）

2.宣布演练结束，各班在班主任的带领下有序退场，返回教室。

（五）演练后续

各班中饭后，由班主任带领学生有序参观“防灾减灾知识”的图版。

- 演练的要求

  - 按照规定线路疏散，不得串线。

  - 疏散演练师生应严格遵守七个不准：不准嬉笑、不准推拉、不准滞留、不准超速、不准超越（特别是班与班之间）、不准蹲下、不准逆行。其中“不准超速”规定为：1-3年级不应超过快走，4-6年级不应超过慢跑。

  - 须使用书包（限量3-4本书本）保护头部。

- 意外情况处置

  - 演练引导老师或安全岗人员发现师生摔倒、受伤等情况，立即发出“停止前进”的指令，情况允许时可发出“向后转”的指令。

  - 演练引导老师和就近安全岗老师进行简要商量评估，视情况进行处置：

    - 发生个别人员摔倒或受轻伤，及时扶持后让其随队疏散到集结地点后再行处置；

    - 发生多人摔倒或有人员严重受伤，由一人控制现场，另一人立即向指挥部报告。

  - 指挥部根据情况迅速派出抢险救援组及校医到场处置。

  - 若情况严重，总指挥的应对程序为：

    - 及时停止演练。现场总指挥通过校园广播发出指令：“全体注意，停止前进，向后转，目标各班教室，前进。”。

    - 全力进行伤员救治。组织抢险救援组进行积极救治，同时拨打急救电话120。

    - 视情决定是否上报上级相关部门。

  - 到达集结区域，班主任清点本班人员情况，发现有受伤人员或心理状况不稳定的人员，及时向抢险救护组报告；情况严重时，抢险救护组向现场总指挥报告，现场总指挥根据情况决定是否送医。

- 附件